| Рассмотрено на заседании педагогического совета Протокол № 1 от 30.08.14 г. | Утверждено приказом директора МБОУ СОШ с. Стародубское от |
| --- | --- |

План мероприятий 
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
в МБОУ СОШ с. Стародубское на 2014-2015 учебный год

Задачи:

- Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения».

- Методическое и информационное сопровождение внедрения ФГОС ООО

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. Изучение нормативных документов Министерства образования и науки РФ, обеспечивающих введение ФГОС ООО | Знание нормативно-правовой базы введения ФГОС ООО | 2014 г., в течение 2014-2015 уч. года | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР |
| 2. Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС ООО в ОУ | Локальная нормативно-правовая база соответствует требованиям ФГОС ООО | В течение 2014-2015 уч. года | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР |
| 3. Издание приказа о создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС ООО | Приказ о создании рабочей группы | Май 2014 г. | Директор |
| 4. Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие требованиям ФГОС ООО | Обновленные должностные инструкции работников ОУ | До мая 2015 г. | Директор |
| 5. Коррекция учебного плана школы согласно переходу на ФГОС ООО | Сформированный и утвержденный учебный план для 5 класса по ФГОС | Август 2015 г. | Зам. директора по УР |
| 6. Разработка нормативно-правовой базы по созданию рабочих программ педагогов в условиях введения ФГОС ООО | Положение о рабочих программах в условиях введения ФГОС ООО | До мая 2015 г. | Зам. директора по УВР Зам. директора по МР |
| 7. Издание приказа о переходе школы на обучение по ФГОС ООО в 5 классе | Приказ о переходе школы на обучение по ФГОС ООО в 5 классе | Август 2015 г. | Директор |
| 8. Издание приказа об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Приказ об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Апрель-май 2015 г. | Директор |
| 9. Издание приказа об утверждении рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности на основе ФГОС ООО | Приказ об утверждении рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности на основе ФГОС ООО | До 15 сентября 2015 г. | Директор |
| 10. Разработка внутришкольного контроля по введению ФГОС ООО | План внутришкольного контроля | До 1 сентября 2015 г. | Зам. директора по УВР |
| II.Организационное, методическое сопровождение ФГОС ООО |  |  |  |
| 1.Создание рабочей группы для координации подготовки к введению ФГОС ООО | Действующая рабочая группа | Май 2014г. | Зам. директора по УВР |
| 2. Анализ готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО. Отчет рабочей группы по анализу готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО: кадрового и методического, материально-технического, информационного | Информационная карта | Апрель-май 2015 г. | Рабочая группа |
| 3. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП в соответствии с федеральным перечнем учебников | Перечень учебников Заявка на учебники | Май – июнь 2015 г. | Зав. библиотекой |
| 4. Моделирование образовательного процесса ООО ОУ с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся. Организация внеурочной деятельности в 5-х классах | Создание модели образовательного процесса в основной школе | Апрель-июнь 2015 г. | Администрация ОУ, педагогический коллектив ОУ, родители |
| 5. Разработка ООП ООО с учетом требований к метапредметным, предметным и личностным результатам освоения программы | Разработанная и утвержденная ООП ООО с учетом ФГОС | Апрель - июнь 2015 г. | Рабочая группа |
| 6. Организация работы по выбору УМК из федерального перечня учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию образовательном процессе в ОУ | Выбор УМК для обучения по ФГОС второго поколения ООО 5 класс | Февраль - май 2015 г. | Учителя-предметники в 5 кл. |
| III. Кадровое и методическое обеспечение |  |  |  |
| 1. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОУ и создание плана курсовой подготовки | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | В течение года 2014-2015 уч. г. | Заместитель директора по УВР Заместитель директора по МР |
| 2. Разработка рабочих программ изучения предметов БУП учителями с учетом формирования УУД | Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей | Апрель-май 2015 г. | Учителя-предметники в 5 кл. |
| 3. Консультации по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО | Ликвидация профессиональных затруднений | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Заместитель директора по МР |
| 4. Проведение педсоветов, теоретических семинаров, совещаний при директоре по вопросам введения ФГОС ООО | Расширить спектр методов, приемов, способов реализации ООП ООО | 2014-2015 уч. г. | Администрация, руководители МО |
| 5. «Творческая мастерская учителя» Проведение серии открытых уроков. (Представление нестандартных форм проведения учебных и внеурочных занятий) | Обмен опытом в процессе внедрения ФГОС | Март-апрель | зам. директора по УВР Руководители МО, учителя -предметники |
| IV. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 1. Информирование общественности о целях, задачах, ходе и результатах введения ФГОС ООО | Знание общественностью целей, задач, хода и результатов введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Администрация ОУ. Педагогические работники |
| 2. Оформление на сайте ОУ страницы «ФГОС ООО» | Информированность общественности о ходе введения ФГОС ООО в ОУ | В течение учебного года | Отв. за школьный сайт |
| 3. Собрание родителей будущих пятиклассников «Особенности обучения по ФГОС ООО» | Информированность родителей будущих пятиклассников об особенностях обучения по ФГОС ООО | Апрель-май 2015 г. | Учителя будущего 5 класса, заместитель директора по ВР |
| 4. Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Публичный отчет на сайте ОУ |  | Администрация |
| V. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. Определение финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ООО Анализ материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО: - финансово-экономическое обеспечение; - материально-техническое обеспечение; -учебно-методическое обеспечение | Информационная карта | Ноябрь 2014 г. | Администрация ОУ |
| 2. Приведение материально-технической базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | План развития МТБ Пополнение материальной базы кабинетов, библиотеки | 2014-2015 г. | Директор ОУ Завхоз Заведующие кабинетами |